南京农业大学大学生创新创业训练计划

工作方案

为了贯彻落实《教育部 财政部关于“十二五”期实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高[2011]6号）和《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施的通知》（教高函[2012]5号）文件精神，实施高等教育质量水平提升工程，深入推进高等学校教学质量与教学改革工程项目建设，建立并完善大学生创新创业教育体系，不断提高教育教学水平和人才培养质量，结合我校实际，特制订“南京农业大学大学生创新创业训练计划工作方案”。

一、实施大学生创新创业训练计划的重要性和必要性

实施创新训练是培养创新型人才的重要手段，而培养创新型人才是“人才强国”战略和建设创新型国家的主要内容，是教育部、科技部《高等学校新农村发展研究院建设计划》的重要内容，也是我校人才培养目标中的一个重要定位。创新型人才不仅需要具有专业知识学习探究、科学研究能力与创新思维，也需要具有适应经济社会发展的创新意识和潜能。

创业训练是一种新的教育观念，不仅体现了素质教育的内涵，更侧重教育创新和学生实际能力的培养，对于加强学生的人文实践教育，提高学生的创新能力和实践能力具有重要价值。当前和今后一个时期，伴随着社会转型、经济结构调整和深化教育体制改革，大学生就业形势比较严峻，就业压力普遍增大，解决就业问题的根本出路在于创业，越来越多的大学生将创业作为自己的职业选择。为了鼓励创业，近年来，党中央、国务院、团中央、江苏省政府等下发了一系列文件，对促进大学生创业，开展大学生创业教育提出了要求。大学生具有文化知识方面的优势，是我国创业者的主体，但创业知识相对缺乏。创业训练正是从实际出发，根据经济社会的发展变化，通过适应性的教育，帮助大学生转变就业观念，提高创业意识，树立创业信心，掌握创业技能，提高创业管理的能力，达到提高大学生创业能力的目的。

二、指导思想

学习实践科学发展观，大力弘扬“创新、创业、创优”三创精神，着力培养大学生的创新、创业意识能力，构筑“教育、实训、指导、服务”的创新创业教育工作平台，加大创新创业教育软硬件方面的投入，营造良好的大学生创新创业训练氛围，全面促进我校人才培养质量的全面提升。

三、目标要求和基本原则

我校实施大学生创新创业训练计划的目标是：以我校建设基础好的、众多的综合服务基地、创业园区为阵地,通过实施大学生创新创业训练计划，进一步转变教育思想观念，改革人才培养模式，强化创新创业能力训练，提升大学生的综合素质，增强大学生的创新能力和在创新基础上的创业能力，培养适应国家经济社会发展与行业发展需要的高素质人才。

我校实施大学生创新创业训练计划的基本原则是：

1、兴趣驱动。参与项目的学生要对科学研究、技术发明和创业实践有浓厚兴趣；以兴趣驱动，自由申请，在导师指导下完成项目。

2、自主“双创”。参与创新创业项目的学生要自主设计方案、自主管理项目、自主完成项目。

3、重在过程。注重项目的实施过程，在项目实施过程中培养和增强学生发现问题、分析问题和解决问题的兴趣和能力。

四、实施步骤

1、申报：大学生创新创业训练计划主要面向全校全日制本科一、二年级学生。申请者必须学业优秀、善于独立思考、实践动手能力强、对创新研究、创业实践等有浓厚的兴趣、具有一定的创新意识和创业实践能力，具备从事创新创业的基本素质和能力，有强烈的求知欲望和严谨踏实的作风，有良好的职业道德和团结协作精神。申请者可以是个人，也可以是团队（每个团队由3人组成），鼓励学科交叉融合，鼓励跨院系、跨专业，以团队形式联合申报。

我校每年审批一次（每年4月份申请）。申报程序为：（1）个人申请；（2）教师（具有副高以上职称）推荐；（3）学院审核；（4）学校审批立项。

2、项目类型

我校大学生创新创业训练计划包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三种类型。

（1）创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、设备和材料的准备、实验的实施、数据处理与分析、总结报告撰写等工作。

（2）创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、进行一定程度的验证实验，撰写创业报告等工作。

（3）创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或服务，以此为基础开展创业实践活动。

3、项目评审：大学生创新创业训练计划项目的评审工作由教务处组织有关学科专业和相关职能部门的专家，按照有关评审办法进行评审，形成评审意见，必要时可辅以答辩报告。评审论证后报主管校长审批。立项后，由教务处负责登记备案，并对项目实行跟踪管理。

4、项目实施：项目实行主持人负责制。项目负责人接到审批立项通知后，需认真填写《南京农业大学大学生创新创业训练计划项目合同书》，依托校院实验中心、新农村服务基地（综合示范基地、特色产业基地和分布式服务站）、创业园区等平台，制订科学合理、详细周密的工作计划和实施方案，保证项目的顺利完成。

5、中期检查：项目研究时间过半，项目负责人应提交《南京农业大学大学生创新创业训练计划项目中期检查报告》，内容包括:任务完成情况，困难和问题，下一步工作计划等。学校组织中期检查，并提出实验与研究改进建议。

6、结题验收：项目完成后，项目负责人应撰写《南京农业大学大学生创新创业训练计划结题验收报告》，并附上研究记录等相关材料和研究成果、实物等，由我校国家大学生创新创业训练计划指导委员会成员对项目进行结题验收。

7、项目变更。在研究工作中，涉及减少、变更研究内容和研究人员，提前或推迟结题等事项，项目负责人应提出书面报告，经学院审核，报学校批准。

五、组织领导

1、学校成立大学生创新创业训练计划工作领导小组。领导小组由分管教学工作的校领导任组长，教务处、学生工作处、团委、研究生工作部、科学研究院、人事处、计财处等单位的负责人为成员。领导小组负责大学生创新创业训练计划工作的统筹规划、政策制定、经费保障、管理和决策。领导小组下设办公室，挂靠教务处，负责日常工作的落实。

2、学校成立大学生创新创业训练计划工作专家指导委员会。指导委员会由各学科专家组成。指导委员会的主要职责是：对大学生创新创业训练计划项目及实施方案提出论证意见；参加项目的申报、中期检查与结题验收；进一步鼓励开设与创新训练有关的创新思维与创新方法类选修课程，开设与创业训练有关的项目管理和企业管理类选修课程，提出其他咨询性意见和建议。

3、各学院也成立大学生创新创业训练计划工作组和专家组，具体负责本院大学生创新性实验计划的组织实施。

六、条件保障

1、学校每年年初，将大学生创新创业训练计划所需经费纳入预算，确保足够的经费投入。

2、学校结合工作实际，制定出台教师工作量补贴办法、实验室开放管理办法、教学奖励办法以及奖励学分等，从制度上保障大学生创新创业训练计划的实施。

2012年3月20日